PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Trịnh Hoàng Anh | Mã sinh viên | B25DTCN221 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch làm việc | Đăng ký và xếp lịch | US-01 | Là Lễ tân, tôi muốn xếp lịch trực cho các bác sĩ theo tuần, để tối ưu khung giờ khám và tránh trùng ca làm việc. |
| Đặt lịch khám | Đặt khám theo khung giờ | US-02 | Là Bệnh nhân, tôi muốn chọn bác sĩ và khung giờ trống còn lại để đặt lịch khám trực tuyến, để chủ động thời gian và không phải chờ đợi lâu tại phòng khám. |
| Tra cứu kết quả | Xem kết quả xét nghiệm | US-03 | Là Bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm của mình khi đã được bác sĩ duyệt, để chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe cá nhân. |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small | Gộp tới 3 nghiệp vụ lớn khác nhau: quản lý lịch bác sĩ, nhắc lịch khám và thanh toán viện phí. Phạm vi này quá rộng, kvượt quá quy mô của một Sprint, khó ước lượng chính xác và không thể triển khai gọn gàng. |
| Indepedent | 3 chức năng trong US-X có sự phụ thuộc chéo lẫn nhau. Điều này khiến story không thể phát triển, kiểm thử hay bàn giao một cách độc lập. |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là Bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn tự động nhắc lịch khám trước 1 ngày, để tôi chủ động thời gian và đến khám đúng giờ. |
| US-X2 | Là Bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến qua cổng thanh toán, để tiết kiệm thời gian giao dịch tại quầy lễ tân. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Thuộc Release 1; là chức năng nền tảng để tạo khung giờ khám. |
| US-02 | Must | Là chức năng cốt lõi nhất của hệ thống đặt lịch khám. |
| US-03 | Should | Giá trị cao cho bệnh nhân nhưng không ảnh hưởng luồng đặt lịch chính |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập ứng dụng và có kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân nhấn xem chi tiết kết quả xét nghiệm của mình. | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin và các chỉ số xét nghiệm chi tiết. |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác ☒ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập ứng dụng và có kết quả xét nghiệm chưa được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân nhấn xem chi tiết kết quả xét nghiệm. | Hệ thống hiển thị trạng thái "Đang chờ duyệt" và không hiển thị các chỉ số xét nghiệm. |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC đảm bảo đúng yêu cầu nghiệp vụ của từng story; DoD đảm bảo chất lượng kỹ thuật chung của sản phẩm. Phạm vi: AC riêng cho từng User Story; DoD áp dụng chung cho tất cả các story trong Sprint. |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Tin nhắn SMS/Noti tự động gửi đến bệnh nhân trước 1 ngày so với khung giờ khám đã đặt. |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Mã nguồn được Code Review, đạt trên 80%, kiểm thử không còn lỗi. |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Xử lý logic xếp lịch, ràng buộc trùng ca và giao diện cho lễ tân ở mức trung bình. |
| US-02 | 8 | Logic phức tạp do phải validate khung giờ trống thực tế và xử lý tranh chấp đặt lịch đồng thời. |
| US-03 | 5 | Đã có sẵn dữ liệu xét nghiệm, chỉ cần truy vấn và check logic ẩn/hiện chỉ số theo trạng thái duyệt. |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point phản ánh độ phức tạp, rủi ro và nỗ lực tương đối mà không phụ thuộc vào trình độ hay tốc độ làm việc cá nhân của từng Dev, giúp đội tính Velocity ổn định và lập kế hoạch Sprint chính xác hơn.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24+26+25)/3 = 25SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity: 4 Dev x 10 = 40 người -ngày SP cam kết: 25SP x 80% = 20SP |
| Các story chọn và tổng SP | D1 + D2 + D3 + D5 Tổng 19SP |
| Sprint Goal | Bệnh nhân đăng nhập an toàn, đặt lịch khám thành công, xem kết quả xét nghiệm và nhận tin nhắn nhắc lịch trên ứng dụng di động. |
| Lý do lựa chọn | Hoàn thành trọn vẹn 100% các câu chuyện bắt buộc (Must: D1, D2, D3) và một câu chuyện nên có (Should: D5) vừa đủ với Capacity của đội |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế/cập nhật bảng lưu kết quả xét nghiệm và trạng thái duyệt | Database | 3 |
| Xây dựng API lấy kết quả xét nghiệm và ẩn chỉ số khi chưa duyệt | Dev | 6 |
| Viết test case và kiểm thử logic xem kết quả, phân quyền bệnh nhân | Test | 4 |
| Tổng giờ công |  | 13 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Thực tế: 24SP, Lý tưởng: 10,4SP Chênh lệch: 13,6SP Đội đang Behind Schedule chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu: Tiến độ "đi ngang" ở nửa đầu Sprint, sau đó giảm đột ngột ở cuối Sprint Rủi ro: Dồn việc kiểm thử/hoàn thiện vào cuối Sprint, dễ gây nợ kỹ thuật và nguy cơ không đạt DoD. |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Trong Daily Scrum: Yêu cầu Developers chia nhỏ các Task lớn và cập nhật tiến độ thực tế ngay khi hoàn thành task, không đợi xong toàn bộ story mới đóng task. |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Báo cáo các User Story đã hoàn thành và chưa hoàn thành; giải thích tình trạng Product Backlog. |
| Scrum Master | Trực tiếp điều phối cuộc họp, quản lý thời gian và đảm bảo sự hợp tác tích cực giữa các bên. |
| Developers | Trực tiếp demo tính năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên web lễ tân cho mọi người trải nghiệm. |
| Stakeholders | Xem demo, dùng thử tính năng và đưa ra nhận xét, phản hồi nghiệp vụ thực tế. |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

- PO ghi nhận đề nghị thêm tính năng đổi ca, phân tích giá trị nghiệp vụ, viết thành User Story mới và đưa vào Product Backlog để sắp xếp ưu tiên cho các Sprint sau. - Giá trị Agile Manifesto: Phản hồi với sự thay đổi hơn là tuân theo một kế hoạch

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Liked | Đội đã hoàn thành đúng hạn chức năng web lễ tân để kịp demo. |
| Lacked | Thiếu dữ liệu kiểm thử thực tế và các kịch bản test case nâng cao (trùng/đổi ca). |
| Learned | Dữ liệu mẫu quá đơn giản không thể phát hiện lỗi trùng lịch trong thực tế. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng bộ Test Data nâng cao (gồm trường hợp trùng/đổi ca) và kiểm thử đầy đủ trước khi demo. | Tester / Dev | 100%các câu chuyện liên quan đến lịch làm việc vượt qua bộ test case nâng cao trước khi demo. |